## Sheet1
주간 커피구독 시스템 | [5 empty] | 월 | 10 | [7 empty] | 11 | [21 empty] | 12
총 프로젝트 기간 | [5 empty] | 주 | 4주 |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  | 1
번호 | 프로젝트 | 작업 |  |  |  | 일 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1
| 주간 커피 | 유즈케이스 작성 | 예상시간 | 사용시간 | 차이 | bar: 4주 21
분석 객체 모델 작성 | bar: 4주 22
UI Wireframe 작성 | bar: 5주 25
컴포넌트 다이어그램 작성 ( 인터페이스 ) | bar: 5주 26 to 5주 27
클래스 다이어 그램작성 ( 클래스 설계 ) | bar: 5주 27
| 서비스 | Subscribe Service | bar: 5주 28
| 컴포넌트(기능) | BeanStoreHome ( 홈페이지 )
|  | Navigation.tsx를 생성하고 App.tsx 와 연동 | 0.5 | 0 | 0.5 | bar: 5주 29
|  | BeanStoreHome 화면 UI 프레임 구현 [ 네비게이션바, 홈화면 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 5주 29
| 컴포넌트(기능) | Navigation ( 네비게이션 )
| 작업구현 | Navigation.tsx 하위 컴포넌트 UI 프레임 구현 | 1 | 0 | 1 | bar: 5주 29
|  | BeanStoreHome, Products, Contact us, Mypage 컴포넌트를 Navigation.tsx 내부에 연동 | 1 | 0 | 1 | bar: 5주 29
| 컴포넌트(기능) | Products ( 제품목록 )
|  | 프론트엔드 UI 4X4 그리드 구현 [ BootStrap5 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 6주 31
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 6주 31
|  | 백엔드 API 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 1
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 1
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 1
|  | 백엔드 메시지 큐 수신 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 1
| 컴포넌트(기능) | ProductsDetails ( 제품상세 )
| 작업구현 | 프론트엔드 UI 프레임 구현 ( 제품정보 / 구독옵션 ) [ BootStrap5 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 1주 2
|  | Products.tsx 에서 제품 사진 클릭하면 ProductsDetails.tsx로 넘어오게 페이지 이동 처리 [ useHistory , id값 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 1주 3
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 4
|  | 백엔드 API 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 4 to 1주 5
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 5
|  | 구독옵션 선택 사항 넘겨주기 | 2 | 0 | 2 | bar: 1주 5
| 컴포넌트(기능) | Subscribe ( 구독신청 )
| 작업구현 | 데이터 설계 ( Partner, Admin 에게 보내줄 주문 데이터 ) | 1 | 0 | 1 | bar: 2주 8
|  | 프론트엔드 입력 폼 UI 구현 [ BootStrap5 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 2주 9
|  | ProductsDetails.tsx 에서 [구독신청] 클릭하면 Subscribe.tsx로 넘어오게 페이지 이동 처리 [ useHistory ] | 1 | 0 | 1 | bar: 2주 10
|  | 프론트엔드 Reducer 추가 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 2주 11
|  | 프론트엔드 주소조회 API 삽입 | 2 | 0 | 2 | bar: 2주 11
|  | [ 주문완료 ] 클릭 시 주문 완료 모달창 구현 + Mypage 이동 | 2 | 0 | 2 | bar: 2주 12
|  | 백엔드 API 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 2주 12
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | 2 | 0 | 2 | bar: 2주 12
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 15
|  | 백엔드 메시지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] ( Partner, Admin ) | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 15
| 컴포넌트(기능) | Mypage ( 마이페이지 주문조회 )
| 작업구현 | 프론트엔드 주문 정보 조회 테이블 UI 구현 [ BootStrap5 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 3주 15
|  | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 16
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 17
|  | 백엔드 API 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 18
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 18
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ JPA ] | 2 | 0 | 2 | bar: 3주 19
| 컴포넌트(기능) | Mypage Detail ( 마이페이지 주문상세 조회 )
| 작업구현 | Mypage 내부에서 테이블 행 클릭 시 [주문상세] 로 이동하도록 라우팅 처리 | 1 | 0 | 1 | bar: 4주 22
|  | 주문 상세 정보 조회 테이블 UI 구현 [ BootStrap5 ] | 1 | 0 | 1 | bar: 4주 23
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 4주 23
|  | 백엔드 API 구현 | 2 | 0 | 2 | bar: 4주 24
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | 2 | 0 | 2 | bar: 4주 25
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ JPA ] | 2 | 0 | 2 | bar: 4주 25
|  | 프론트엔드 [ 뒤로가기 ] 버튼 구현 | 1 | 0 | 1 | bar: 4주 26
Note on C19: ( controller , @GetMapping , findAll , paging )
Note on C22: ( 이벤트 리스닝 처리 )
Note on C27: ( controller , @GetMapping , findById("id") )
Note on C29: ProductDetailsState 에 저장후 Subscribe 에서 useSelector로 받아옴 dispatch - 넘겨주는쪽 const productSub = useSelector{(state:Rootestate)}
Note on C30: productDetail에서 받아온 정보랑, 여기에서 입력한 정보 합쳐서 내DB에 저장하고 partner랑 admin한테 보내줌
Note on C34: store에 SubscribeReducer 추가
Note on C37: ( controller , @PostMapping , builder()로 객체생성, return )
Note on C45: ( controller , @GetMapping , findAll )
Note on C48: ( 주문 상세 - Mypage 내부 )
Note on C52: ( controller , @GetMapping , findAll->id )